## Лист1
Отключаемые потребители |  | Дата ограничения эл.энергии |  | Ежедневное время отключения | Ежедневное время включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС, служб)
Наименование населенного пункта | Объект (улица, дом)
Алисовка | Алисовка | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 9:00 | 17:00 | Чистка трассы | Гордеевский участок Клинцовский РЭС
Березина | Березина | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 9:00 | 17:00 | Чистка трассы | Гордеевский участок Клинцовский РЭС
Борец | Борец | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 9:00 | 17:00 | Чистка трассы | Гордеевский участок Клинцовский РЭС
Василевка | Василевка | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 9:00 | 17:00 | Чистка трассы, валка деревьев | Гордеевский участок Клинцовский РЭС
Глинное | ул. Новая | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 9:00 | 17:00 | Чистка трассы, перетяжка провода | Гордеевский участок Клинцовский РЭС
Глинное | ул. Зеленая | 2023-08-14 | 2023-08-18 | 9:00 | 17:00 | Чистка трассы, перетяжка провода | Гордеевский участок Клинцовский РЭС
Дмитриевка | Дмитриевка | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 9:00 | 17:00 | Чистка трассы, валка деревьев | Гордеевский участок Клинцовский РЭС
Дубровка | Дубровка | 2023-08-22 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 | Чистка трассы, валка деревьев | Гордеевский участок Клинцовский РЭС
Завод Корецкий | Завод Корецкий | 2023-08-04 | 2023-08-08 | 9:00 | 17:00 | Чистка трассы, замена изоляторов, перетяжка провода | Гордеевский участок Клинцовский РЭС
Казаричи | Казаричи | 2023-08-22 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 | Чистка трассы, валка деревьев | Гордеевский участок Клинцовский РЭС
Коммуна | Коммуна | 2023-08-22 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 | Чистка трассы, валка деревьев | Гордеевский участок Клинцовский РЭС
Крещенск | Крещенск | 2023-08-22 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 | Чистка трассы, валка деревьев | Гордеевский участок Клинцовский РЭС
Кузнецы | Кузнецы | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 9:00 | 17:00 | Чистка трассы | Гордеевский участок Клинцовский РЭС
Медведовка | Медведовка | 2023-08-04 | 2023-08-08 | 9:00 | 17:00 | Чистка трассы, замена изоляторов, перетяжка провода | Гордеевский участок Клинцовский РЭС
Нежча | Нежча | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 9:00 | 17:00 | Чистка трассы, валка деревьев | Гордеевский участок Клинцовский РЭС
Новонавицкая | Новонавицкая | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 9:00 | 17:00 | Чистка трассы | Гордеевский участок Клинцовский РЭС
Петраковка | Петраковка | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 9:00 | 17:00 | Чистка трассы, валка деревьев | Гордеевский участок Клинцовский РЭС
Петровск | Петровск | 2023-08-22 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 | Чистка трассы, валка деревьев | Гордеевский участок Клинцовский РЭС
Поконь | Поконь | 2023-08-04 | 2023-08-08 | 9:00 | 17:00 | Чистка трассы, замена изоляторов, перетяжка провода | Гордеевский участок Клинцовский РЭС
Поповка | Поповка | 2023-08-01 | 2023-08-03 | 9:00 | 17:00 | Чистка трассы | Гордеевский участок Клинцовский РЭС
Рудня-Воробьевка | Рудня-Воробьевка | 2023-08-01 | 2023-08-03 | 9:00 | 17:00 | Чистка трассы | Гордеевский участок Клинцовский РЭС
Рудня-Воробьевка | Рудня-Воробьевка | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 9:00 | 17:00 | Чистка трассы | Гордеевский участок Клинцовский РЭС
Смелый | Смелый | 2023-08-04 | 2023-08-08 | 9:00 | 17:00 | Чистка трассы, Замена изоляторов, перетяжка провода | Гордеевский участок Клинцовский РЭС
Старая полона | Старая полона | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 9:00 | 17:00 | Чистка трассы, валка деревьев | Гордеевский участок Клинцовский РЭС
Староновицкая | Староновицкая | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 9:00 | 17:00 | Чистка трассы | Гордеевский участок Клинцовский РЭС
Творишено | Творишено | 2023-08-22 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 | Чистка трассы, валка деревьев | Гордеевский участок Клинцовский РЭС
Уношево | Уношево | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 9:00 | 17:00 | Покраска корпуса ТП | Гордеевский участок Клинцовский РЭС
Федоровка | Федоровка | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 9:00 | 17:00 | Чистка трассы, валка деревьев | Гордеевский участок Клинцовский РЭС
Хармынка | Хармынка | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 9:00 | 17:00 | Чистка трассы | Гордеевский участок Клинцовский РЭС
Черетовка | Черетовка | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 9:00 | 17:00 | Чистка трассы | Гордеевский участок Клинцовский РЭС
Черный Ручей | Черный Ручей | 2023-08-22 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 | Чистка трассы, валка деревьев | Гордеевский участок Клинцовский РЭС
Шамры | Шамры | 2023-08-04 | 2023-08-08 | 9:00 | 17:00 | Чистка трассы, замена изоляторов, перетяжка провода | Гордеевский участок Клинцовский РЭС
Ширяевка | ул. Дорожная, ул.Озерная, ул. Новая | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 9:00 | 17:00 | Покраска корпуса ТП | Гордеевский участок Клинцовский РЭС
Ямное | Ямное | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 9:00 | 17:00 | Чистка трассы | Гордеевский участок Клинцовский РЭС