Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Реализация полномочий органов местного самоуправления

Гордеевского муниципального района» за 2022 год

Муниципальная программа «Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского муниципального района» утверждена постановлением администрации Гордеевского района от 17 декабря 2021 года № 462 (в редакции постановлений администрации Гордеевского района от 01 марта 2022 года № 131, от 29 июня 2022 года № 293, от 04 августа 2022 года № 327, от 06 октября 2022 года № 475, от 30 декабря 2022 года № 659).

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2022 год – 107 469 981,11 рублей. Фактически на реализацию программы направлено – 79 828 783,93 рублей или 74,3%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Гордеевского района.

В состав муниципальной программы на 2022 г. вошли следующие основные мероприятия:

- обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования);

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;

- многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;

- противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;

- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

- субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

- Единые дежурно-диспетчерские службы;

- организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных;

- развитие и модернизация сети автомобильных дорог местного значения;

- осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров;

- организация электро-, тепло-, газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям);

- реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей;

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству;

- компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

- подготовка объектов ЖКХ к зиме;

- строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения;

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (коммунальной инфраструктуры);

- приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса;

- подготовка основания для размещения спортивных плоскостных сооружений с учетом монтажа оборудования;

-приведение в нормативное состояние и оборудование системами обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта;

- развитие инфраструктуры сферы культуры;

- подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ;

- создание и содержание запасов (резерва) материальных ресурсов муниципального образования в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- стимулирование результатов социально-экономического развития территорий и качества управления общественными финансами муниципальных районов (городских округов);

- стимулирование муниципальных районов (городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса (табл. 1).

Таблица 1 – Анализ результативности муниципальной программы

«Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского муниципального района» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия | Срокисполнения | Целевые показатели (индикаторы) | Объем расходов районного бюджета, рублей |
| наименованиепоказателя(индикатора) | еди-ницаизме-рения | пла-новоезна-чение | факти-ческоезначе-ние | откло-нение(-/+) |
| пла-новоезна-чение | факти-ческоезначе-ние | откло-нение(-/+) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области  |
| 1 | Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 2022 г. | Эффективность деятельности Главы администрации района, от общего числа опрошенных | % | 92,0 | 91,9 | -0,1 | 1505789,00 | 1493882,59 | -11906,41 |
| 2  | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 2022 г. | Эффективность деятельности районного Совета народных депутатов, от общего числа опрошенных | % | 92,0 | 92,8 | +0,8 | 15752000,00 | 13328660,03 | -2423339,97 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение осуществления деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 3 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 2022 г. | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей численности детского населения района | % | 0,3 | 0,2 | -0,1 | 1044560,00 | 1044560,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение расходов по субсидированию муниципального бюджетного учреждения Многофункциональный центр |
| 4 | Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | 2022 г. | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных | % | 92,0 | 92,0 | 0,0 | 2288365,00 | 1957509,63 | -330855,37 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
| 5  | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 2022 г. | Реализация запланированных мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | % | 100,0 | 0,0 | -100,0 | 40000,00 | 0,00 | -40000,00 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение мероприятий по осуществлению первичного воинского учета |
| 6 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2022 г. | Реализация запланированных мероприятий по осуществлению первичного воинского учета  | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 1106772,00 | 1106772,00 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
| 7 | Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2022 г. | Реализация запланированных мероприятий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 25178,00 | 25178,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: осуществление мер по обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |
| 8 | Единые дежурно-диспетчерские службы | 2022 г. | Сокращение времени реагирования оперативных служб | % | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 3662169,86 | 3268730,09 | -393439,77 |
| Задача муниципальной программы: осуществление мер по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |
| 9 | Организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных | 2022 г. | Реализация запланированных мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 400425,52 | 400425,52 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение проведения мероприятий по развитию и модернизации сети автомобильных дорог местного значения |
| 10 | Развитие и модернизация сети автомобильных дорог местного значения | 2022 г. | Реализация запланированных мероприятий по развитию и модернизации сети автомобильных дорог местного значения | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 18060888,78 | 14100012,13 | -3960876,65 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение мероприятий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров |
| 11 | Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 2022 г. | Реализация запланированных мероприятий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 261090,00 | 261090,00 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение мероприятий по организации электро-, тепло-, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом  |
| 12 | Организация электро-, тепло-, газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2022 г. | Доля населения, удовлетворенного качеством организации электро-, тепло-, газо-и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, от общего числа опрошенных | % | 88,0 | 86,5 | -1,5 | 1600000,00 | 1428326,02 | -171673,98 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение расходов по выплате муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) |
| 13 | Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 2022 г. | Реализация запланированных мероприятий по выплате муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 3198000,00 | 3037909,41 | -160090,59 |
| Задача муниципальной программы: осуществление поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий  |
| 14 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2022 г. | Реализация запланированных мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 513909,90 | 513909,90 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: осуществление защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 15 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2022 г. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | % | 5,0 | 7,3 | +2,3 | 4946266,67 | 4946266,67 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение осуществления деятельности по опеке и попечительству |
| 16 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству  | 2022 г. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения района;Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории РФ | %% | 1,466,7 | 1,266,7 | -0,20,0 | 783270,00 | 783270,00 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение компенсации транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |
| 17 | Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2022 г. | Реализация запланированных регулярных муниципальных маршрутов | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 4398400,00 | 3817095,71 | -581304,29 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: осуществление мер по подготовке объектов ЖКХ к зиме |
| 18 | Подготовка объектов ЖКХ к зиме | 2022 г. | Реализация запланированных мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к зиме | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 3859989,36 | 3699468,45 | -160520,91 |
| Задача муниципальной программы: осуществление мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения |
| 19 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 2022 г. | Реализация запланированных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 15511164,40 | 15497294,12 | -13870,28 |
| Задача муниципальной программы: осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности (коммунальной инфраструктуры) |
| 20 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (коммунальной инфраструктуры) | 2022 г. | Реализация запланированных мероприятий по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности (коммунальной инфраструктуры) | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 917522,96 | 766289,00 | -151233,96 |
| Задача муниципальной программы: осуществление мер по приобретению специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 21 | Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса | 2022 г. | Реализация запланированных мероприятий по приобретению специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 2600000,00 | 2600000,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: осуществление мероприятий по подготовке основания для размещения спортивных плоскостных сооружений с учетом монтажа оборудования |
| 22 | Подготовка основания для размещения спортивных плоскостных сооружений с учетом монтажа оборудования | 2022 г. | Реализация запланированных мероприятий по подготовке основания для размещения спортивных плоскостных сооружений с учетом монтажа оборудования | % | 100,0 | 0,0 | -100,0 | 19242085,00 | 0,00 | -19242085,00 |
| Задача муниципальной программы: осуществление мер по приведению в нормативное состояние и оборудованию системами обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта |
| 23 | Приведение в нормативное состояние и оборудование системами обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта | 2022 г. | Реализация запланированных мероприятий по приведению в нормативное состояние и оборудованию системами обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 355000,00 | 355000,00 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение проведения запланированных мероприятий по развитию инфраструктуры сферы культуры |
| 24 | Развитие инфраструктуры сферы культуры | 2022 г. | Реализация запланированных мероприятий по развитию инфраструктуры сферы культуры | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 3585220,00 | 3585220,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: осуществление мероприятий по подготовке проектов межевания земельных участков и проведению кадастровых работ |
| 25 | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | 2022 г. | Реализация запланированных мероприятий по подготовке проектов межевания земельных участков и проведению кадастровых работ | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 194866,66 | 194866,66 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: осуществление мероприятий по созданию и содержанию запасов (резерва) материальных ресурсов муниципального образования в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| 26 | Создание и содержание запасов (резерва) материальных ресурсов муниципального образования в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2022 г. | Реализация запланированных мероприятий по созданию и содержанию запасов (резерва) материальных ресурсов муниципального образования в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 760808,00 | 760808,00 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение расходов на стимулирование результатов социально-экономического развития территорий и качества управления общественными финансами муниципальных районов (городских округов) |
| 27 | Стимулирование результатов социально-экономического развития территорий и качества управления общественными финансами муниципальных районов (городских округов) | 2022 г. | Реализация запланированных мероприятий по стимулированию результатов социально-экономического развития территорий и качества управления общественными финансами муниципальных районов (городских округов) | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 700000,00 | 700000,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение расходов на реализацию запланированных мероприятий по стимулированию муниципальных районов (городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса |
| 28 | Стимулирование муниципальных районов (городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса | 2022 г. | Реализация запланированных мероприятий по стимулированию муниципальных районов (городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 156240,00 | 156240,00 | 0,00 |
|  | **Итого** | **2022 г.** | х | х | х | х | х | **107469981,11** | **79828783,93** | **-27641197,18** |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского муниципального района» за 2022 год проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Гордеевского района, утвержденным постановлением администрации Гордеевского района от 12.11.2013 года № 590 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гордеевского района Брянской области».

В ходе выполнения оценки установлено, что финансовое обеспечение переданных муниципальному образованию государственных полномочий и решение вопросов местного значения составило 74,3%.

При этом принятые в программе на 2022 г. целевые показатели (индикаторы) по 20 мероприятиям выполнены на 100%.

По трем мероприятиям: «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления», «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений», – фактические значения показателей (индикаторов) превысили запланированные значения показателей.

По мероприятию «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству» один целевой показатель (индикатор) превысил запланированное значение, другой – соответствовал запланированному значению.

По двум мероприятиям: «Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)», «Организация электро-, тепло-, газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом» произошло уменьшение значения показателя (индикатора) по отношению к запланированному показателю (индикатору) на 0,1% и на 1,5% соответственно.

Кроме того, не были осуществлены запланированные мероприятия: «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», «Подготовка основания для размещения спортивных плоскостных сооружений с учетом монтажа оборудования».

В соответствии с принятым порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Гордеевского района, состояние показателей (индикаторов) перевели в баллы. При переводе в баллы учитывали финансовое обеспечение мероприятий (рост расходов, сохранение уровня расходов, снижение уровня расходов) и динамику показателя (индикатора) (положительная динамика значения показателя (индикатора), сохранение значения показателя (индикатора), отрицательная динамика значения показателя (индикатора) (табл. 2).

Таблица 2 – Состояние показателя (индикатора)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя(индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя(индикатора) |
| при росте расходов | при сохранении уровнярасходов | при снижении уровнярасходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значенияпоказателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |

В соответствии с достигнутой динамикой показателей (индикаторов) и финансовым обеспечением мероприятий по 15 показателям (индикаторам) оценка составила по 1 баллу.

По 8 показателям (индикаторам) в результате того, что были выполнены целевые показатели (индикаторы) при снижении уровня расходов оценка составила по 2 балла. Кроме того, в 2 балла были оценены показатели (индикаторы) «Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей численности детского населения района», «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями», «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения района», так как при положительной динамике значения показателя (индикатора) расходы не изменились.

Показатель (индикатор) «Эффективность деятельности районного Совета народных депутатов, от общего числа опрошенных» оценен в 3 балла. По данному показателю (индикатору) фактическое значение превысило запланированное при снижении уровня расходов.

В то же время показатель (индикатор) «Реализация запланированных мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» и показатель (индикатор) «Реализация запланированных мероприятий по подготовке основания для размещения спортивных плоскостных сооружений с учетом монтажа оборудования» не были оценены в результате не реализации мероприятий.

При этом итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского муниципального района» за 2022 г. соответствовала 40 баллам (табл. 3).

Таблица 3 – Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского муниципального района» за 2022 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состоянияпоказателя (индикатора) в баллах |
| 1 | 2 |
| 1. Эффективность деятельности Главы администрации района, от общего числа опрошенных | 1 |
| 2. Эффективность деятельности районного Совета народных депутатов, от общего числа опрошенных | 3 |
| 3. Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей численности детского населения района | 2 |
| 4. Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных | 2 |
| 5. Реализация запланированных мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | - |
| 6. Реализация запланированных мероприятий по осуществлению первичного воинского учета | 1 |
| 7. Реализация запланированных мероприятий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 1 |
| 8. Сокращение времени реагирования оперативных служб | 2 |
| 9. Реализация запланированных мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных | 1 |
| 10. Реализация запланированных мероприятий по развитию и модернизации сети автомобильных дорог местного значения | 2 |
| 11. Реализация запланированных мероприятий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 1 |
| 12. Доля населения, удовлетворенного качеством организации электро-, тепло-, газо-и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, от общего числа опрошенных | 1 |
| 13. Реализация запланированных мероприятий по выплате муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 2 |
| 14. Реализация запланированных мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 |
| 1 | 2 |
| 15. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | 2 |
| 16. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения района | 2 |
| 17. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории РФ | 1 |
| 18. Реализация запланированных регулярных муниципальных маршрутов | 2 |
| 19. Реализация запланированных мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к зиме | 2 |
| 20. Реализация запланированных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения | 2 |
| 21. Реализация запланированных мероприятий по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности (коммунальной инфраструктуры) | 2 |
| 22. Реализация запланированных мероприятий по приобретению специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса | 1 |
| 23. Реализация запланированных мероприятий по подготовке основания для размещения спортивных плоскостных сооружений с учетом монтажа оборудования | - |
| 24. Реализация запланированных мероприятий по приведению в нормативное состояние и оборудованию системами обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта | 1 |
| 25. Реализация запланированных мероприятий по развитию инфраструктуры сферы культуры | 1 |
| 26. Реализация запланированных мероприятий по подготовке проектов межевания земельных участков и проведению кадастровых работ | 1 |
| 27. Реализация запланированных мероприятий по созданию и содержанию запасов (резерва) материальных ресурсов муниципального образования в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 1 |
| 28. Реализация запланированных мероприятий по стимулированию результатов социально-экономического развития территорий и качества управления общественными финансами муниципальных районов (городских округов) | 1 |
| 29. Реализация запланированных мероприятий по стимулированию муниципальных районов (городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса | 1 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 40 |

На основе итоговой оценки состояния показателей (индикаторов) (R) и количестве показателей (N) выявили, что эффективность реализации муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского муниципального района» за 2022 год выше плановой (табл. 4).

Таблица 4 – Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского муниципального района» за 2022 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерийэффективности |
| ***Эффективность выше плановой***  | ***R > N*** |
| Плановая эффективность  | R = N |
| Эффективность ниже плановой  | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна  | R < 0,75 N |

При достигнутой эффективности согласно принятому порядку реализация муниципальной программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Кроме того, возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.